## Feuil1
LES COTES D'INSTALLATION DES POMPES A MOTRICITE HUMAINE /UEMOA SENEGAL
Communauté Rurale | Village | Profondeur forage (m) | Débit m3/H | Côte d'installation pompe (m) |  | Dates d'Installation | Dates des
[6 empty] | des pompes | superstructures
Tomboronkoto | Tomboronkoto | 45.97 | 9 | 14 | 15 | 2010-04-22 | 2010-04-25 | Bamogo 1
| Brandoufary | 31.14 | 3 | 20 | 21 | 2010-04-25 | 2010-05-02 | Noel 1
| Kabateguinda | 39.59 | 7 | 14 | 15 | 2010-04-25 | 2010-05-01 | Bamogo 1
| Bagnomba | 24.5 | 13 | 14 | 15 | 2010-04-27 | 2010-05-04 | Bamogo 2
| Bantakho Couta | 30.75 | 8 | 17 | 18 | 2010-04-25 | 2010-04-29 | Bamogo 1
| Tenkoto | 40 | 21 | 14 | 15 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | Bamogo 1
| Kerekonko | 30.35 | 6 | 20 | 21 | 2010-04-26 | 2010-04-29 | Bamogo 2
| Segueko Peul | 35 | 4 | 18 | 18 | 2010-04-24 | 2010-04-29 | Noel 1
| Bafoundou | 52.18 | 2.7 | 18 | 18 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | Bamogo 2
| Neguebakho | 41 | 3 | 18 | 18 | 2010-04-23 | 2010-04-27 | Noel 1
| Touba Diakha | 43 | 4 | 21 | 21 | 2010-04-23 | 2010-04-25 | Bamogo 2
| Tambanoumouya | 32 | 4 | 18 | 18 | 2010-04-23 | 2010-05-01 | Noel 2
| Darousalam | 45.6 | 2 | 20 | 21 | 2010-04-25 | 2010-04-27 | Bamogo 2
| Badonsibikiling | 36 | 2 | 27 | 27 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | Bamogo 1
Bandafassi | Saguary Badjary | 55.3 | 3 | 33 | 33 | 2010-04-29 | 2010-05-12 | Bamogo 1
| Kegnoto Peul |  |  | 14 | 15 | 2010-04-20 | 2010-04-24 | Noél 2
| Sinthiouroudji | 40.9 | 8 | 17 | 18 | 2010-04-20 | 2010-04-24 | Noél 1
| Sinthiourou Dingueta | 48.61 | 6 | 17 | 18 | 2010-04-29 | 2010-05-11 | Noel2
| N'Gari | 67.2 | 2 | 38 | 39 | 2010-04-20 | 2010-04-20 | Groupé 2equipes
| N'Gari Sekoto | 51.9 | 7.2 | 17 | 18 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | Groupé 2equipes
| Niangué Peul | 42.2 | 10 | 14 | 15 | 2010-04-28 | 2010-05-04 | Bamogo 1
| Segueko Bassary | 48 | 30 | 12 | 12 | 2010-04-24 | 2010-04-27 | Noel 2
| Abissamrouna | 30.5 | 4 | 14 | 15 | 2010-04-28 | 2010-05-03 | Noel 2
| Thiarmanel | 42 | 7 | 14 | 15 | 2010-04-28 | 2010-05-03 | Bamogo 1
Daketely | Diarra N'Dampout | 45.36 | 4 | 20 | 21 | 2010-05-01 | 2010-05-08 | Bamogo 2
| Gourel Netère | 69.3 | 1.3 | 29 | 30 | 2010-04-01 | 2010-05-08 | Noel 2
| Aykoum | 43.3 | 3.5 | 23 | 24 | 2010-04-30 | 2010-05-11 | Noel 1
| Kadioré Tiarabounding | 79.65 | 0.7 | 35 | 36 | 2010-05-01 | 2010-05-08 | Bamogo 1
| Tiankounoumé | 25 | 15 | 14 | 15 | 2010-05-01 | 2010-05-11 | Bamogo 2
| kerewane | 49.5 | 5 | 20 | 21 | 2010-05-13
| Nepéne Peul | 47.65 | 1.6 | 20 | 21 | 2010-04-30 | 2010-05-08 | Noel 1
| Gounoung | 33.08 | 8 | 14 | 15 | 2010-05-13
Bembou | Massa massa | 60 | 9 | 18 | 18 | 2010-05-14
| Madina Dantilia | 50.5 | 10 | 18 | 18 | 2010-05-14
| Koumboutoumou Taband | 33.78 | 3 | 16 | 15 | 2010-05-14
| Dioby | 34 | 0.7 | 27 | 27
| Sanela | 46.04 | 9.9 | 12 | 12
| Samekhouta | 42.7 | 4.4 | 14 | 15
Dar Salam | Linguekoto | 30 | 2 | 16 | 15 | 2010-05-07
| Missirah | 48 | 17 | 15 | 15 | 2010-05-09
| Banfaroto | 33.8 | 2 | 14 | 15 | 2010-05-05
| Nanguar Peul | 42 | 0.5 | 30 | 30 | 2010-05-05
| Bilel | 36 | 10 | 17 | 18 | 2010-05-07
| Djirine | 36 | 35 | 12 | 12 | 2010-05-09
| Madina Dianwely | 49 | 0.7 | 15 | 15 | 2010-05-07
| Goumon | 42.8 | 13 | 14 | 15 | 2010-05-05
| Eganga | 48.8 | 0.7 | 20 | 21 | 2010-05-05
| Bakaouka | 42.7 | 0.9 | 15 | 15 | 2010-05-09
| Ekesse | 32 | 2 | 25 | 24 | 2010-05-10
| Sinthiouroudji | 48.8 | 3.2 | 24 | 24 | 2010-05-03 | En cours | Bamogo 1
| Samou | 61 | 1 | 33 | 33 | 2010-05-07
| Ngoppou | 36.8 | 2.2 | 15 | 15 | 2010-05-10
Etiolo | Gaygui | 36 | 2.8 | 18 | 18 | 2010-05-03
| Kote | 42.8 | 2 | 20 | 21 | 2010-05-10
| Egath | 48 | 5.6 | 26 | 27 | 2010-05-03 | En cours | Noel 2
| Thiangueto | 30.8 | 1.7 | 22 | 21 | 2010-05-07
| Egnessira | 33 | 0.7 | 17 | 18 | 2010-05-06
| Yappen | 33.8 | 1 | 22 | 21 | 2010-05-06
| Bong Peul | 36 | 6 | 14 | 15 | 2010-05-09
| Edane | 36 | 2.1 | 20 | 21 | 2010-05-10
| Mbong Bassary | 30 | 0.9 | 16 | 15 | 2010-05-09
| Handallaye | 33 | 1 | 26 | 27 | 2010-05-06
| Madina Bowé | 36.8 | 1.8 | 22 | 21 | 2010-05-06
Oubadji | Dathiemy | 33.6 | 1.2 | 20 | 21 | 2010-05-12
| Bouthily | 39.7 | 2.2 | 24 | 24 | 2010-05-12
Sadatou | Laminia | 51 | 1.8 | 27 | 27
| Heremakono | 53.92 | 5.2 | 13 | 12
| Nienieko Sara | 50 | 6 | 17 | 18
| Sekhoto | 54 | 2.4 | 21 | 21
| Elimalo | 54 | 5 | 16 | 15
| Diyala Bakary | 50.5 | 12 | 12 | 12
| Moussala | 45 | 1 | 20 | 21
| Sonfara | 54.08 | 3 | 35 | 36
| Wethi | 50.04 | 20 | 15 | 15
| Sadatou | 58.5 | 12 | 12 | 12
1473
491